## planification-previsionnelle
Tâches | Heures | 1er Jour | 2e Jour | 3e Jour | 4e Jour | 5e Jour | 6e Jour | 7e Jour | 8e Jour | 9e Jour | 10e Jour | 11e Jour
|  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
1- S'informer | 0.16667
Lire la grille d'évaluation du TPI | 2:00 | 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00
Lire le cahier des charges en détail | 2:00 | 0.33333: 2:00
2- Planifier | 7:00
Découper les tâches | 1:40 | 0.33333: 1:40
Attribuer un nombre d'heures aux tâches | 2:00 | 0.33333: 2:00
Product Backlog | 2:20 | 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:20
Dessiner le MCD | 1:00 | 0.33333: 1:00
3- Décider | 0.041667
Outils à utiliser | 0:30 | 0.33333: 0:30
Ressources à utiliser | 0:30 | 0.33333: 0:30
4- Réaliser | 1899-12-31 12:00
Dépôt github | 0:10 | 0.33333: 0:10
Implémenter le MCD | 1:00 | 0.33333: 1:00
Structure du projet | 1:00 | 0.33333: 1:00
Connexion à la base avec PDO | 1:00 | 0.33333: 1:00
Connexion (fonctionnel + verif + erreurs) | 2:00 | 0.33333: 2:00
Inscription (fonctionnel + verif + erreurs) | 2:00 | 0.33333: 2:00
Mot de passe 8 car, maj, chiffre et car spé | 0:40 | 0.33333: 0:40
Listing des paires | 1:00 | 0.33333: 1:00
Pagination des paires | 2:00 | 0.33333: 2:00
Chercher par nom + filtrer par marque | 2:20 | 0.33333: 2:20
Détail paire de chaussure | 1:20 | 0.33333: 0:20; 0.33333: 1:00
Admin gestion des utilisateurs | 3:00 | 0.33333: 3:00
Admin gestion points rencontres | 1:00 | 0.33333: 1:00
Admin gestion etablissements | 2:00 | 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00
Ajouter une paire à la liste des favoris | 2:10 | 0.33333: 1:10; 0.33333: 1:00
Voir la liste des paires favorites | 2:00 | 0.33333: 2:00
Voir la liste des ses paires en vente | 2:00 | 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00
Page profil (pouvoir modifier ses infos) | 3:20 | 0.33333: 2:00; 0.33333: 1:20
Vues | 6:00 | 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00
5- Documenter | 1899-12-31
Documentation Technique | 15:20 |  | 3:10 | 1:40 | 2:00 | 0:20 | 1:10 | 1:40 | 1:40 | 1:20 | 1:40 | 0:40
Journal de bord | 3:40 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
Manuel Utilisateur | 3:00 | 0.33333: 3:00
Rapport de TPI | 2:00 | 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00
6- Contrôler | 0.66667
Planification de tests | 4:00 | 0.33333: 3:00; 0.33333: 1:00
Rapport de tests | 8:00 | 0.33333: 2:00; 0.33333: 2:00; 0.33333: 2:00; 0.33333: 2:00
Déroulement de tests | 4:00 | 0.33333: 2:00; 0.33333: 2:00
Rendu de la planification | bar: 0.33333
Fin de l'analyse | bar: 0.33333
Fin de l'implémentation | bar: 0.33333
Rendu final | bar: 0.33333
Nombre d'heures totales : | 1900-01-02 16:00
Analyser | 0.5
Implémenter | 1899-12-31 12:00
Test | 0.66667
Documenter | 1899-12-31

## planification-effective
Tâches | Heures | 1er Jour | 2e Jour | 3e Jour | 4e Jour | 5e Jour | 6e Jour | 7e Jour | 8e Jour | 9e Jour | 10e Jour | 11e Jour
|  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
1- S'informer | 0.10417
Lire la grille d'évaluation du TPI | 1:30 | 0.33333: 1:00; 0.33333: 0:30
Lire le cahier des charges en détail | 1:00 | 0.33333: 1:00
2- Planifier | 3:40
Découper les tâches | 1:00 | 0.33333: 1:00
Attribuer un nombre d'heures aux tâches | 1:00 | 0.33333: 1:00
Product Backlog | 1:00 | 0.33333: 1:00
Dessiner le MCD | 0:40 | 0.33333: 0:40
3- Décider | 0.020833
Outils à utiliser | 0:15 | 0.33333: 0:15
Ressources à utiliser | 0:15 | 0.33333: 0:15
4- Réaliser | 1899-12-31 11:10
Dépôt github | 0:10 | 0.33333: 0:10
Implémenter le MCD | 1:30 | 0.33333: 1:30
Structure du projet | 0:30 | 0.33333: 0:30
Connexion à la base avec PDO | 0:10 | 0.33333: 0:10
Connexion (fonctionnel + verif + erreurs) | 0:40 | 0.33333: 0:40
Inscription (fonctionnel + verif + erreurs) | 1:00 | 0.33333: 1:00
Mot de passe 8 car, maj, chiffre et car spé | 0:10 | 0.33333: 0:10
Listing des paires | 0:30 | 0.33333: 0:30
Pagination des paires | 1:00 | 0.33333: 1:00
Chercher par nom + filtrer par marque | 1:30 | 0.33333: 0:30; 0.33333: 1:00
Détail paire de chaussure | 1:00 | 0.33333: 0:30; 0.33333: 0:30
Admin gestion des utilisateurs | 2:30 | 0.33333: 2:00; 0.33333: 0:30
Admin gestion points rencontres | 0:00
Admin gestion etablissements | 1:30 | 0.33333: 0:30; 0.33333: 1:00
Admin gestion des paires | 1:40 | 0.33333: 1:20; 0.33333: 0:20
Ajouter une paire à la liste des favoris | 0:30 | 0.33333: 0:30
Voir la liste des paires favorites | 0:30 | 0.33333: 0:30
Voir la liste des ses paires en vente | 1:30 | 0.33333: 1:30
Voir la liste des ses paires achetées | 1:00 | 0.33333: 1:00
Créer Transaction | 2:00 | 0.33333: 2:00
Page profil (pouvoir modifier ses infos) | 1:00 | 0.33333: 1:00
Filtrer par taille et combine avec marque | 0:30 | 0.33333: 0:30
photo de profil utilisateur | 0:40 | 0.33333: 0:40
Réglages de petits détails | 6:10 | 0.33333: 0:40; 0.33333: 1:00; 0.33333: 0:30; 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 2:00
Vues | 7:30 |  | 0:30 | 2:00 | 0:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:30
5- Documenter | 1899-12-31 05:40
Documentation Technique | 14:30 | 1:00 | 0:30 | 0:30 | 0:40 | 1:00 | 2:40 | 1:30 | 1:40 | 1:00 | 2:00 | 2:00
Journal de bord | 3:40 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20
Manuel Utilisateur | 5:00 | 0.33333: 1:30; 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 0:30
Rapport de TPI | 2:30 | 0.33333: 1:30; 0.33333: 0:30; 0.33333: 0:30
Scénario de démonstration | 4:00 | 0.33333: 2:00; 0.33333: 2:00
6- Contrôler | 0.6875
Debugging | 8:00 | 0.33333: 1:00; 0.33333: 2:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 1:00; 0.33333: 2:00
Planification de tests | 5:00 | 0:30 | 0:30 |  | 0:30 | 1:00 |  |  | 0:30 | 1:00 | 0:30 | 0:30
Rapport de tests | 2:00 | 0.33333: 0:20; 0.33333: 0:10; 0.33333: 0:30; 0.33333: 0:30; 0.33333: 0:30
Déroulement de tests | 1:30 |  |  | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10
Rendu de la planification | bar: 0.33333
Fin de l'analyse | bar: 0.33333
Fin de l'implémentation | bar: 0.33333
Rendu final | bar: 0.33333
Nombre d'heures totales : | 1900-01-02 16:00
Analyser | 0.27778
Implémenter | 1899-12-31 11:10
Test | 0.6875
Documenter | 1899-12-31 03:10